## Worksheet
Massnahme | Massnahme Titel | Beschreibung | Strategischer Schwerpunkt | Operatives Ziel | Startzeitpunkt | Jahre | Art | Verantwortliche Kernaufgabe | Projektbetreuung | Zuständiges Gremium 1 | Aufgabe/Funktion Gremium 1 | Zuständiges Gremium 2 | Aufgabe/Funktion Gremium 2 | Zuständiges Gremium 3 | Aufgabe/Funktion Gremium 3 | Finanzquelle | Finanzbedarf Total | Finanzbedarf 2026 | Finanzbedarf 2027 | Finanzbedarf 2028 | Finanzbedarf 2029 | Finanzbedarf 2030
A.1.1 | Roverwache | Ein Hilfsmittel für die Roverwache wird entwickelt. Ein digitales Format wird analysiert. | A. Basis | A.1 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA P&I | ProKo | Projektgruppe | Durchführung und Bewerbung des Projektes |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 2500 | 2500
A.2.1 | cudesch digital | Passend zur Digitalisierung der Ausbildung wird auch die digitale Transformation des Leiter*innenhandbuchs angegangen. Es entsteht ein Produkt, welches sowohl in digitalen als auch in Präsenzkursen genutzt werden kann und zum neuen J+S-Handbuch passt.Dabei wird der Link zu den Stufenbroschüren, welche parallel auch erneuert / überarbeitet werden, beachtet. Sie sollen weiterhin im cudesch integrierbar sein.Inhaltliche Überarbeitung am cudesch wird geprüft. Einfache Anpassungen werden im Rahmen des Projekts umgesetzt. | A. Basis | A.2 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA AuB | AKom | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | ITKom | Unterstützung in technischen Fragen |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 10000 | 10000
A.2.2 | Thilo 2.0 online | Durch das Thilo 2.0 wurde die Pfaditechnik auf drei Sprachen vereinheitlicht und auf den aktuellsten Stand gebracht. Das digitale Thilo Online hat dabei noch viel Potential weiterentwickelt zu werden. Neue Inhalte sollen in die Webapp integriert werden und zusätzliche Funktionalitäten können erstellt werden. Der Fokus soll dabei beispielsweise auf ergänzende Inhalte für die Ausbildung, multimediale Inhalte, Lerntools und Gamification gelegt werden. Zielpublikum der Webapp sind Leitende und Teilnehmende ab der Pfadistufe. | A. Basis | A.2 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA AuB | Ltg. KA AuB | Projektgruppe | Inhaltliche Arbeit | ProKo, AKom | Inhaltliche Inputs, Vernehmlassung etc. | ITKom | Technische Begleitung | Fonds für besondere Aufgaben | 11000 | 11000
A.3.1 | Identifikation des Potentials der Zusammenarbeit mit der Landesausstellung | Die PBS beobachtet die Entwicklung rund um die nächste Landesausstellung aktiv und identifiziert Chancen und Risiken einer Partizipation. Die PBS bringt sich frühzeitig in Projektorganisationen, wie beispielsweise SVIZRA27, ein. Die entsprechende Zusammenarbeit ermöglicht, zu einem frühen Planungszeitpunkt Einfluss zu nehmen und die damit verbundenen Chancen für die Pfadi zu nutzen. | A. Basis | A.3 | Neue Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA Komm |  | KoExKo | Identifikation der Chancen und Risiken einer Teilnahme (Lead) | ProKo | Identifikation der Chancen und Risiken einer Teilnahme (Mitarbeit) | Ltg. KA P&I, Ltg. KA Komm | Unterstützung | Konto KoExKo | 200 | 200
A.3.2 | Präsenz der Schweizer Pfadi an der Landesausstellung​ | Auf Basis der Erkenntnisse der Massnahme A.3.1 wird die Präsenz der Schweizer Pfadi an der Landessausstellung ausgearbeitet – in engem Kontakt mit dem zu diesem Zeitpunkt vom Bundesrat favorisierten Projekt. | A. Basis | A.3 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA Komm | Ltg. KA Komm | Projektgruppe | Entwicklung des Projekts | KomKom, ProKo, KoExKo | Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 21500 | 14000 | 2500 | 2500 | 2500
A.4.1 | Mindestanforderungen für die Leitung einer Abteilung | Basierend auf den bestehenden Vorgaben und Hilfsmitteln auf Bundesebene (PBS-Abteilungsreglement, Betreuungsnetzwerk der PBS, ALPHA) wird eine übersichtliche Zusammenstellung sämtlicher Aufgaben und Verantwortlichkeiten erstellt, die alle aktiven Abteilungsleitenden aus Sicht der PBS wahrnehmen müssen. Diese werden als Mindestanforderungen ausgearbeitet und den KV zur Verfügung gestellt. | A. Basis | A.4 | Neue Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA AuB |  | BKom | Zusammenstellung Aufgabenkatalog; Erarbeitung Reduzierungsempfehlungen | Team HealthCheck | Integration Qualitätsstandards nach Projektabschluss (Erfolgslogik) |  |  | Konto BKom | 500 | 500
A.4.2 | Hilfsmittel zur Entlastung der AL | Basierend auf den Mindestanforderungen aus A.4.1. findet eine Bedürfnisanalyse bei den AL statt. Auf dieser Grundlage stellt die PBS die nötigen Hilfsmittel in einer geeigneten multimedialen Form zur Verfügung, um die AL besser zu entlasten. | A. Basis | A.4 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Projekt | KA AuB | BKom | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | KfE | Unterstützung, Nutzung von Synergien |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 6500 | 500 | 1000 | 5000
A.4.3 | Alternative Abteilungsstrukturen | Alternative Organisationsstrukturen einer Abteilung (z.B. soziokratisch, holokratisch) werden analysiert und es wird aufgezeigt, welche alternativen Organisationsstrukturen für eine Abteilung möglich und sinnvoll sind und was bei deren Umsetzung beachtet werden muss. Dabei sollen insbesondere auch formelle Einschränkungen (z.B. Vereinsrecht) untersucht werden. Bei der Umsetzung sollen Abteilungen, die bereits solche Modelle umsetzen, partizipieren können. Die Mindestanforderungen für die Leitung einer Abteilung (Massnahme A.4.1) sollen beachtet werden. | A. Basis | A.4 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA AuB | BKom | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | JuKo | Fachliche Begleitung / Beratung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 2000 | 500 | 1500
A.5.1 | Überarbeitung der Wolfsstufensymbolik | Die Wolfsstufensymbolik wird kritisch hinterfragt und an das aktuelle Zeitgeschehen angepasst. | A. Basis | A.5 | Neue Massnahme | 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA P&I | ProKo | Projektgruppe, Verantwortliche Stufen | Umsetzung des Projekts | KA P&I | Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 7500 |  | 500 | 2000 | 5000
A.5.2 | Überarbeitung der Wolfsstufenbroschüre | Die Wolfsstufenbroschüre wird gemäss den Neuerungen der Wolfstufensymbolik (A.5.1.) und aktuellen pädagogischen und kulturellen Standards überarbeitet. | A. Basis | A.5 | Laufende Massnahme | 2028, 2029, 2030 | Projekt | KA P&I | ProKo | Projektgruppe, Verantwortliche Stufen | Umsetzung des Projekts | KA P&I | Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 4500 |  |  | 500 | 2000 | 2000
A.5.3 | Überarbeitung der Pfadistufenbroschüre | Die Pfadistufenbroschüre wird überarbeitet. Stufenmethodik und Symboliken werden den aktuellen pädagogischen und kulturellen Standards angepasst. | A. Basis | A.5 | Neue Massnahme | 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA P&I | ProKo | Projektgruppe, Verantwortliche Stufen | Umsetzung des Projekts | KA P&I | Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 4500 |  | 500 | 2000 | 2000
A.5.4 | Stufenübergreifendes Konzept zum persönlichen Fortschritt | Es wird ein Konzept zur stufenübergreifenden Förderung des persönliches Fortschrittes erarbeitet. Dazu gehört, dass Steps und Etappen stufenübergreifend werden. | A. Basis | A.5 | Neue Massnahme | 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA P&I | KA P&I | Projektgruppe, Verantwortliche Stufen | Umsetzung des Projekts | ProKo | Mitarbeit und Unterstützung | KfE | Unterstützung, Nutzung von Synergien | Fonds für besondere Aufgaben | 9000 |  | 2500 | 5000 | 1500
B.1.1 | Bedürfnisanalyse IT-Tools | Die PBS erstellt eine breit gestützte Bedürfnisanalyse, um herauszufinden, welche IT-Tools die Abteilungen und Kantonalverbände in ihrem Pfadialltag unterstützen und die Ehrenamtlichen entlasten. Dabei werden auch die Resultate der Abteilungsbefragung aus dem Jahr 2021/2022 miteinbezogen. | B. Digitalisierung | B.1 | Neue Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA Supp |  | ITKom | Konzeption | KA Supp | Operative Umsetzung |  |  | Konto ITKom | 1000 | 1000
B.1.2 | Weiterentwicklung Kurs- und Lagerplanungstool | Im Rahmen des Projekts «7.3.1» hat die PBS eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Entwicklerteam von eCamp V3 aufgebaut. Um die pfadispezifischen Bedürfnisse und Wünsche der Leitenden im Kurs- und Lagerplanungstool noch besser abbilden zu können, identifiziert die PBS weitere, relevante Features und setzt diese in Absprache mit dem Entwicklerteam um. Als Pilotprojekt wird eine Anbindung von eCamp an die MiData erarbeitet, um das Erstellen und Administrieren von Lagerprogrammen zu vereinfachen. | B. Digitalisierung | B.1 | Laufende Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA Supp | Ltg. KA Supp | Projektgruppe | Konzeption, Realisierung | ITKom | Unterstützung | KA AuB | Fachlicher Input und Begleitung | Fonds für besondere Aufgaben | 40000 | 20000 | 20000
B.1.3 | Unterstützung bei der Erstellung von Websites | Die PBS evaluiert geeignete Lösungen, mit denen die Kantonalverbände und Abteilungen vereinfacht Webseiten erstellen können. Sie prüft eine Anbindung an die PBS-Systeme und -Prozesse, insbesondere an die MiData. Sofern gewünscht, kann den Abteilungen Design- und Text-Vorlagen zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang sollen auch Vergünstigungen für Abteilungen geprüft werden. | B. Digitalisierung | B.1 | Laufende Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Projekt | KA Supp | ITKom | Projektgruppe | Konzeption, Realisierung | ITKom | Betreuung, Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 6000 | 4000 | 1000 | 1000
B.1.4 | Unterstützung bei Finanztools | Die PBS evaluiert, welche digitalen Tools von den Kantonalverbänden und Abteilungen für die Verwaltung ihrer Finanzen (Buchhaltung, Budgets, Rechnungsversand ...) verwendet werden. Sie prüft eine Anbindung an die PBS-Systeme und -Prozesse, insbesondere an die MiData, und entwickelt bei Bedarf passende Schnittstellen und Hilfsmittel. In diesem Zusammenhang sollen auch Vergünstigungen für Abteilungen geprüft werden. | B. Digitalisierung | B.1 | Laufende Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Projekt | KA Supp | ITKom | Projektgruppe | Konzeption, Realisierung | ITKom | Betreuung, Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 22500 | 17500 | 2500 | 2500
B.2.1 | Integration PBS-IT-Landschaft | Die PBS erarbeitet die nötigen Prozesse, um die verschiedenen digitalen Projekte der Bundesebene in Zukunft anzugleichen und in die IT-Landschaft einzubetten. Dazu gehört eine vollständige Erfassung sämtlicher bestehender und zukünftiger IT-Tools, sowie deren Prüfung und Anpassung in Bezug auf die PBS-IT-Richtlinien. In diesem Rahmen wird das PBS-Portal als zentrale Anlaufstelle in der IT-Landschaft gestärkt, und weitere Tools werden darin integriert. | B. Digitalisierung | B.2 | Neue Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA Supp |  | ITKom | Konzeption | KA Supp | Unterstützung |  |  | Konto ITKom | 1000 | 1000
B.2.2 | Selbstständige IT-Projekte | Die PBS befähigt Projektgruppen, Fachbereiche und Kommissionen, IT-Tools und -Hilfsmittel gemäss den IT-Richtlinien umzusetzen. Dazu werden sie auf die Digitalisierungsverantwortung sensibilisiert. Ziel ist es, die Selbstständigkeit bei neuen IT-Projekten zu fördern und Ressourcen zu schonen. | B. Digitalisierung | B.2 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA Supp |  | ITKom | Konzeption | KA Supp | Unterstützung |  |  | Konto ITKom | 1000 |  | 500 | 500
B.2.3 | Förderung und Verankerung Datenschutz | Die PBS führt eine Prüfung ihrer Systeme und Prozesse in Bezug auf den Datenschutz durch. Daraus wird ein Aufgabenkatalog erarbeitet und die entsprechenden Zuständigkeiten und Verantwortungen definiert. Neben technischen Aspekten soll auch die Sensibilisierung für das Thema aufgenommen werden – auf Bundesebene sowie in den Kantonalverbänden und Abteilungen. | B. Digitalisierung | B.2 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Operative Tätigkeit | KA Supp |  | ITKom | Konzeption | KA Supp | Unterstützung |  |  | Konto ITKom | 1000 | 500 | 500
B.3.1 | Empfehlungen zur Nutzung von digitalen Lösungen im Pfadiprogramm | In Zusammenarbeit zwischen der Kernaufgabe Programm & Internationales und der Kernaufgabe Support werden konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet, um Leitende in den Abteilungen bei der Frage zu unterstützen, wie / wann / nach welchen Kriterien digitale Lösungen in der Pfadiarbeit bewusst genutzt bzw. weggelassen werden können. | B. Digitalisierung | B.3 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA AuB | ProKo | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | Ltg. KA Supp | Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 1000 | 500 | 500
B.3.2 | Digitalisierung als Ausbildungsthema | Basierend auf den im entsprechenden Projekt erarbeiteten Empfehlungen zur Nutzung von digitalen Lösung im Pfadiprogramm wird der Umgang mit digitalen Geräten und Technologien in der Pfadiarbeit als Kursinhalt in die Pfadiausbildung integriert. Dazu werden entsprechende Ausbildungsinhalte erarbeitet. Ausserdem gibt es Richtlinien, welche Kursleitende in der Nutzung digitaler Kommunikationskanäle unterstützen. | B. Digitalisierung | B.3 | Neue Massnahme | 2028, 2029 | Projekt | KA AuB | AKom | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | Ltg. KA AuB | Unterstützung | ITKom, KomKom | Unterstützung in technischen / fachlichen Fragen | Fonds für besondere Aufgaben | 6000 |  |  | 1000 | 5000
B.3.3 | KI in der Pfadi | Im Rahmen dieser Massnahme wird der Einfluss der KI (Künstliche Intelligenz) auf die Pfadi analysiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Dabei geht es um den sicheren und sinnvollen Umgang mit der Technologie sowie Chancen und Möglichkeiten für unsere Pfaditätigkeiten. Ausserdem wird geprüft, ob es für diese Thematik auch neue Strukturen braucht (z.B. einen eigenes KI -Gremium oder eine Aufgabe innerhalb der ITKom). | B. Digitalisierung | B.3 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA Supp |  | ITKom | Umsetzung der Analyse |  |  |  |  | Konto ITKom | 1000 |  | 500 | 500
B.4.1 | Gemeinsame PBS-IT-Architektur | Die PBS erarbeitet eine einheitliche IT-Architektur für die verschiedenen digitalen Tools der Bundesebene. Durch aufeinander abgestimmte Technologien und Schnittstellen können die Anwendungen miteinander kommunizieren und Synergien genutzt werden. Auch sollen Verbindungen zu den IT-Systemen der Kantonalverbände geprüft und wo möglich und sinnvoll umgesetzt werden. | B. Digitalisierung | B.4 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA Supp |  | ITKom | Konzeption | KA Supp | Unterstützung |  |  | Konto ITKom | 7000 | 1000 | 5000 | 1000
B.4.2 | Einführung Authentifizierungs-Lösung | Über 20 Applikationen auf Bundes-, Kantons- und Abteilungsebene nutzen den MiData-Login für die Anmeldung. Die Daten aus der MiData werden auch verwendet, um Berechtigungen zu steuern und Zugriffe zu verwalten. Da die Zahl der Anwendungen wie auch die Anforderungen an die Funktionalität weiter steigen, soll in Zukunft ein spezifisches Authentifizierungstool diese Aufgaben übernehmen. Basierend auf der Analyse (Projekt "7.5.4") soll dieses Tools nun im Detail geplant und eingeführt werden. Als Beispiel dient die Keycloak-Lösung, die für das mova entwickelt wurde. | B. Digitalisierung | B.4 | Laufende Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Projekt | KA Supp | ITKom | Projektgruppe | Konzeption, Realisierung | ITKom | Betreuung, Unterstützung | Team MiData | Unterstützung | Externe Finanzierung, Fonds für besondere Aufgaben | 74000 | 4000 | 35000 | 35000
B.4.3 | Analyse und Roadmap MiData | Die MiData wurde seit ihrer Einführung vor knapp 15 Jahren stetig weiterentwickelt und mit zusätzlichen Funktionen ergänzt. Nun ist es Zeit für eine Bestandsaufnahme. Im Rahmen dieser Analyse wird der aktuelle Zustand und der Funktionsumfang der MiData geprüft, die weiteren Bedürfnisse der wichtigsten Zielgruppen geklärt und konkrete Schritte für die Zukunft der MiData in einer Roadmap festgehalten. | B. Digitalisierung | B.4 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA Supp |  | ITKom | Verantwortung Analyse, strategische Entscheide | Team MiData | Mitarbeit bei der Analyse, fachliche Expertise |  |  | Konto ITKom | 1000 |  | 500 | 500
C.1.1 | Hilfsmittel «Die Teilnahme an Pfadiaktivitäten für Menschen mit Behinderungen erleichtern» | Es wird ein Hilfsmittel erstellt, um Ideen zu vermitteln, wie Menschen mit Behinderungen die Teilnahme an Pfadiaktivitäten erleichtert werden kann (z.B. Zugang zu Räumlichkeiten für Personen mit eingeschränkter Mobilität und/oder Teilnahme von Menschen mit einer Behinderung an Aktivitäten ausserhalb der PTA). Dieses Hilfsmittel wird aktiv an die Besitzer*innen von Pfadiräumen, an die Kantonalverbände und an die Abteilungen weitergegeben. Eine digitale Form wird analysiert. | C. Diversität und Inklusion | C.1 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA P&I | ProKo | Projektgruppe | Konzeption und Entwicklung des Hilfsmittels | FB DInkl | Vertretung und Mitarbeit in der Projektgruppe | Verantwortliche PTA | Vertretung und Mitarbeit in der Projektgruppe | Fonds für besondere Aufgaben | 7500 | 2000 | 1500 | 3500 | 500
C.2.1 | Pfadi für alle | Eine Zusammenarbeit mit externen Integrationsfachstellen wird aufgebaut, um mithilfe der Videos und Flyers aus dem Projekt «Pfadi-Promotionsmaterial in Fremdsprachen» neue Zielgruppen für die Pfadi zu sensibilisieren. Auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen wird ein Hilfsmittel entwickelt, um den Leitenden Best Practices und Ratschläge für eine erfolgreiche Integration neuer Zielgruppen in das Pfadiprogramm zu vermitteln. | C. Diversität und Inklusion | C.2 | Laufende Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA P&I | Ltg. KA P&I | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | FB DInkl | Vertretung und Mitarbeit in der Projektgruppe |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 12000 | 8000 | 4000
C.2.2 | Analyse Pfasyl | Die PBS identifiziert Chancen und Risiken einer Anerkennung und Förderung von Pfasyl-Abteilungen auf Bundesebene. Das Ergebnis wird im Hinblick auf eine nachfolgende Massnahme ausgewertet. | C. Diversität und Inklusion | C.2 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA P&I | ProKo | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | FB DInkl | Vertretung und Mitarbeit in der Projektgruppe |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 2000 | 1000 | 1000
C.2.3 | Roadmap Diversität und Inklusion | Die PBS erstellt in Zusammenarbeit mit den Kantonalverbänden eine Roadmap, die definiert und priorisiert, welche Aspekte der Diversität und Inklusion (z.B. Migration, niedriger sozio-ökonomischer Status, LGBTQIA+, Behinderung, Religion) im Verband verstärkt werden müssen, sowie auf welche Weise und an welche Zielgruppen diese Aspekte vermittelt werden sollen. Die Roadmap ist ein agiles Arbeitsmittel für den strategischen Schwerpunkt. Sie wird in regelmässigen Abständen ausgewertet und bei Bedarf (z.B. bei Erkenntnissen aus anderen Massnahmen) angepasst. | C. Diversität und Inklusion | C.2 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | FB DInkl | Umsetzung Projekt | AKom | Unterstützung in der Themenwahl | BKom | Unterstützung in der Themenwahl | Fonds für besondere Aufgaben | 4000 | 2500 | 1000 | 500
C.2.4 | Zusammenarbeit im Bereich Diversität und Inklusion | Die PBS arbeitet mit Drittorganisationen zusammen und entwickelt die bereits verwendeten Hilfsmittel weiter, um den Abteilungen und Kantonalverbänden Angebote und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, mit denen die in der Roadmap «Diversität und Inklusion» priorisierten Aspekte gestärkt werden können. | C. Diversität und Inklusion | C.2 | Neue Massnahme | 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA P&I | ProKo | FB DInkl | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 11000 |  | 5000 | 3000 | 3000
C.2.5 | Stärkung Zugang für finanzschwache Familien (Kulturlegi) | Es werden bestehende Unterstützungsangebote (z.B. Kulturlegi) analysiert und in der Folge gestärkt. Eine Zentralisierung des Angebots und Unterstützung der Kantonalverbände wird geprüft. | C. Diversität und Inklusion | C.2 | Neue Massnahme | 2027 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | FiKo | Umsetzung | Ltg. KA Supp | Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 500 |  | 500
C.3.1 | Ausbildung Diversität und Inklusion für das Betreuungsnetzwerk | Das Thema «Diversität und Inklusion» wird gezielt in der Coach-Ausbildung behandelt und es wird eine Weiterbildung angeboten. Die Chancen, die sich aus der überarbeiteten Broschüre "Betreuen in der Pfadi" ergeben, werden analysiert. | C. Diversität und Inklusion | C.3 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA P&I | BKom | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | FB DInkl | Erarbeiten des Weiterbildungsangebots (intern oder extern) |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
C.3.2 | Analyse der Bedürfnisse der KV auf Kantonalebene im Bereich Diversität und Inklusion | Die PBS analysiert die Bedürfnisse der Kantonalverbände mit und ohne Verantwortliche für Diversität und Inklusion. Im Zentrum stehen dabei die im Kantonalverband vorhandenen Fachkenntnisse und Ressourcen. Das Ergebnis wird im Hinblick auf eine nachfolgende Massnahme ausgewertet. | C. Diversität und Inklusion | C.3 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | FB DInkl | Ausführung operative Tätigkeit |  |  |  |  | Konto FB DInkl | 2000 | 1000 | 1000
C.4.1 | Ausschreibung und Vergabe Studie | Das aktuelle Auftreten von Diskriminierung innerhalb der PBS wird mit Fokus auf strukturellen Rassismus eingeschätzt und es werden Kontakte mit relevanten externen Organisationen und Fachstellen geknüpft. Das Resultat der Massnahme ist die Vergabe der Studie. | C. Diversität und Inklusion | C.4 | Neue Massnahme | 2027 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | FB DInkl | Umsetzung |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 500 |  | 500
C.4.2 | Durchführung Pilotstudie | Mit einem Pilotprojekt werden ein oder zwei Kantonalverbände von einer externen und unabhängigen Organisation auf strukturellen Rassismus untersucht. | C. Diversität und Inklusion | C.4 | Neue Massnahme | 2028, 2029 | Projekt | KA P&I | KA P&I | Projektgruppe | Begleitung Studie | FB DInkl | Mitarbeit in der Begleitgruppe |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 40000 |  |  | 30000 | 10000
C.4.3 | Durchführung Studie | Die PBS wird auf allen Ebenen von einer externen und unabhängigen Organisation auf strukturellen Rassismus untersucht. Die Erkenntnisse der Pilotstudie fliessen ein. | C. Diversität und Inklusion | C.4 | Neue Massnahme | 2029, 2030 | Projekt | KA P&I | KA P&I | Projektgruppe | Begleitung Studie | FB DInkl | Mitarbeit in der Begleitgruppe |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 40000 |  |  |  | 30000 | 10000
C.4.4 | Massnahmen aus Studienergebnissen definieren | Massnahmen aufgrund der Erkenntnisse werden entwickelt. | C. Diversität und Inklusion | C.4 | Neue Massnahme | 2029, 2030 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | FB DInkl | Umsetzung |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 1000 |  |  |  | 500 | 500
C.4.5 | Ausweitung der Analyse auf weitere Formen der Diskriminierung | Die PBS wird auf strukturelle Diskriminierung in den möglichen Bereichen (Erste Sammlung:) niedriger sozio-ökonomischer Status, Sexismus, Migration, LGBTQIA+, Behinderung und Religion (ggf. weitere) von externen und unabhängigen Organisationen untersucht. Die Analyse wird aufgrund der Resultate aus den Massnahmen C.4.1. - C.4.3 gestaltet. | C. Diversität und Inklusion | C.4 | Neue Massnahme | 2030 | Projekt | KA P&I | KA P&I | Projektgruppe | Umsetzung | FB DInkl | Umsetzung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 5000 |  |  |  |  | 5000
D.1.1 | Bedürfnisanalyse Ehrenamt | Um die bestehenden Bedürfnisse der Ehrenamtlichen im Verband besser einschätzen zu können, wird eine gross angelegte Befragung der auf den Ebenen Abteilung und Kantonalverband aktiven Rovern durchgeführt. Im Fokus der Umfrage sollen insbesondere mögliche Massnahmen zur Förderung des Engagements von aktiven Leitenden sowie zur besseren Einbindung des Leitendennachwuchses (Prävention Drop-out-Quote zwischen Pio- und Roverstufe) stehen. Die Ergebnisse der anschliessenden Bedürfnisanalyse fliessen in die Konzipierung und Feinplanung weiterer Massnahmen zu Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der PBS ein. | D. Ehrenamt | D.1 | Neue Massnahme | 2026 | Projekt | KA AuB | KfE | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | KA AuB | Technische und fachliche Unterstützung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 5000 | 5000
D.1.2 | Einführung Micro-Volunteering | Zwecks Entlastung der Geschäftsstelle und der Kommissionsleitenden wie auch zur Bindung neuer Freiwilligen werden auf Bundesebene (formell, technisch und mit Angebot) neue Möglichkeiten für Micro-Volunteering geschaffen. Es wird eine Analyse durchgeführt, was für Aufgaben im Rahmen von Micro-Volunteering gemacht werden können. Entsprechende Prozesse und Anforderungen an künftige Freiwillige werden definiert. Nach Einführung und Testphase auf der Bundesebene wird ein Konzept für die Einführung auf Abteilungsebene erarbeitet. Dabei werden Learnings aus bestehenden Vorerfahrungen mit Micro-Volunteering auf kantonaler Ebene berücksichtigt sowie allfällige Synergien mit dem Spezialist*innen-Pool der SiSc-Data geprüft. | D. Ehrenamt | D.1 | Laufende Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA AuB |  | KfE | Ausführung operative Tätigkeit |  |  |  |  | Konto KfE | 3000 | 3000
D.1.3 | Überarbeitung Konzept Ehrenamtlichkeit | Die Dokumente der KfE werden den aktuellen sozio-kulturellen Gegebenheiten angepasst. Sie sollen auf unterschiedlichen Ebenen (Bundesebene, Kantonalverbände und Abteilungen) eingesetzt werden können.Insbesondere wird das Ehrenamtlichkeitskonzept der PBS um neue Formen der Freiwilligen-Arbeit (Micro-Volunteering, E-Volunteering etc.) ergänzt. Es wird konsequent anhand des Commitment-Begriffs zwischen verschiedenen Formen von Freiwilligen- und Ehrenamtlichenarbeit unterschieden. Allfällige Auswirkungen der stärkeren Einbeziehung von neuen Formen der Ehrenamtlichenarbeit auf die Organisationsstruktur von Abteilungen und Verbänden sollen ebenfalls im Konzept berücksichtigt werden. Schliesslich sollen im Rahmen der Überarbeitung auch Kriterien für eine Selbstevaluierung des eigenen Engagements durch die Ehrenamtlichen (im Sinne eines persönlichen «Ehrenamtschecks») definiert werden. | D. Ehrenamt | D.1 | Laufende Massnahme | 2026, 2027 | Operative Tätigkeit | KA AuB |  | KfE | Ausführung operative Tätigkeit |  |  |  |  | Konto KfE | 400 | 200 | 200
D.1.4 | Handlungsempfehlungen Quer- und Wiedereinstieg | Um aktive Leitende an der Basis zu entlasten, soll der Einsatz von quereinsteigenden Rovern ohne Pfadihintergrund künftig verstärkt und der Wiedereinstieg von ehemals aktiven Leitenden gefördert werden. Um dies zu erreichen, wird eine Auslegeordnung der aktuellen Lage in den Abteilungen durchgeführt (hierzu sollen auch die Ergebnisse des Projekts «Bedürfnisanalyse Ehrenamt» berücksichtigt werden) und Information zu positiven Erfahrungen bzw. bestehenden Best Practices in diesem Bereich innerhalb und ausserhalb der PBS gesammelt. Anschliessend sollen konkrete Handlungsempfehlungen zur Förderung von Quer- und Wiedereinstieg für Abteilungen formuliert und ein Fahrplan für allfällige Folgemassnahmen auf Bundesebene erarbeitet werden. | D. Ehrenamt | D.1 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Operative Tätigkeit | KA AuB |  | KfE | Ausführung operative Tätigkeit | BKom, Verantwortliche Roverstufe | Fachliche Unterstützung bei Bedarf |  |  | Konto KfE | 1000 | 500 | 500
D.1.5 | Handlungsempfehlungen Elternarbeit | Ergänzend zu Massnahme D.1.4 sollen auch Möglichkeiten für eine stärkere Zusammenarbeit der Leitungsteams mit Erziehungsberechtigten von Teilnehmenden bei der Planung und Durchführung von Aktivitäten in der Abteilung (z.B. im Rahmen von Elternräten oder im Austausch mit lokalen APVs) ausgehend von der aktuellen Lage in den Abteilungen analysiert, geprüft und in Form von Handlungsempfehlungen zuhanden der Abteilungen konkretisiert werden. | D. Ehrenamt | D.1 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Operative Tätigkeit | KA AuB |  | KfE | Ausführung operative Tätigkeit | BKom, Verantwortliche SilverScouts, Verantwortliche PTA | Fachliche Unterstützung bei Bedarf |  |  | Konto KfE | 1000 | 500 | 500
D.2.1 | Abbildung «Volunteer Journey» | Das Schema der «Volunteer Journey» mit den dazugehörigen Aufgaben, Zuständigkeiten und Verlinkung der Hilfsmittel soll in neuer grafischer Ausgestaltung (auch in Print-Form) als anerkannter Leitfaden der PBS für das Ehrenamtlichen-Management auf Ebene Abteilung und KV eingeführt werden.Abgebildet werden sollen die einzelnen Phasen Gewinnung, Einführung, Einsatz, Übergabe, Abschluss und Alumni mit den dazugehörigen Aufgaben und Zuständigkeiten. Bestehende Hilfsmittel der KfE zu den einzelnen Aufgaben sollen in den jeweiligen Phasen verlinkt werden. | D. Ehrenamt | D.2 | Laufende Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA AuB |  | KfE | Ausführung operative Tätigkeit |  |  |  |  | Konto KfE | 2000 | 2000
D.2.2 | HealthCheck: Unterstützung Kantonalverbände | Der HealthCheck soll gezielt für Kantonalverbände erweitert werden, um sie zu entlasten und im Tagesgeschäft zu unterstützen. Dies könnte beispielsweise neue Funktionen für Ausbildungs- oder Betreuungsverantwortliche oder eine Erweiterung des Zugriffs auf den HealthCheck für mehr Leitende auf kantonaler Ebene beinhalten. | D. Ehrenamt | D.2 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA AuB | Product Owner HealthCheck | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | Team MiData | Schnittstelle MiData-HealthCheck |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 15000 | 15000
D.2.3 | Weiterentwicklung Ehrenamtsmanagement | Das in den letzten Jahren aufgebaute Netzwerk für Ansprechpersonen für Ehrenamtsmanagement auf Bundes- und kantonaler Ebene soll weiterentwickelt und gestärkt werden. Ziel soll die Entwicklung eines von allen Beteiligten geteilten und in sämtlichen KV gelebten Verständnisses der Rolle «Ansprechperson Ehrenamtlichenmanagement», der Austausch von Best Practices und konkreten Handlungsempfehlungen innerhalb des Netzwerkes sowie die kollaborative Erarbeitung von gemeinsamen Qualitätsstandards für das Ehreanmtlichenmanagement sein. | D. Ehrenamt | D.2 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028, 2029 | Operative Tätigkeit | KA AuB |  | KfE | Ausführung operative Tätigkeit | Ltg. KA AuB | Unterstützung |  |  | Konto KfE | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
D.2.5 | Pilotprojekte Micro-Volunteering in d(ein)er Abteilung | Im Rahmen der Ende 2025 durchgeführten Umfrage zu den Bedürfnissen im Ehrenamt wurden die Möglichkeit zur individuellen Auswahl der eigenen Aufgaben sowie die Möglichkeit, sich nur für ein bestimmtes Projekt zu engagieren, von den aktiven Leitenden als zwei der wichtigsten Motivationsfaktoren für ihr ehrenamtliches Engagement eingestuft. Damit Pfadiabteilungen in der Zukunft noch stärker auf dieses Bedürfnis eingehen können, soll in Form eines Pilot-Projekts und basierend auf dem im Rahmen von Massnahme D.1.2 entwickelten Konzept das Modell des Micro-Volunteerings in 5 bis 10 ausgewählten Mitgliederabteilungen der PBS aus möglichst allen Sprachregionen der Schweiz umgesetzt und ausgewertet werden. Dabei sollen sich interessierte Abteilungen auf freiwilliger Basis und im Rahmen der für das Projekt verfügbaren Ressourcen am Pilot-Projekt beteiligen können und über den ganzen Projektverlauf durch eine einschlägige Projektgruppe der Bundesebene begleitet und beraten werden. Endprodukt der Massnahme soll eine Auswertung der im Pilotprojekt gesammelten Erfahrungen sein, welche die Grundlage für die Prüfung von weiteren Schritten (Bewerbung auf kantonaler und regionaler Ebene, Anreize für eine breitere Umsetzung usw.) bilden soll. | D. Ehrenamt | D.2 | Neue Massnahme | 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA AuB | KfE | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 20000 |  | 5000 | 14000 | 1000
D.3.1 | Beratungsstelle «Projekte Ehrenamtsförderung» | Es wird eine neue Anlaufstelle auf Bundesebene geschaffen, die interessierten Abteilungen und KV auf Anfrage gezielte Beratung und Unterstützung im Rahmen der Planung und Durchführung von Projekten zur Förderung von Ehrenamtlichkeit an der Basis bieten soll. Welche genaue(n) Art(en) von Unterstützung zur Verfügung gestellt werden soll und welche (allenfalls noch zu schaffenden) personellen, materiellen und zeitlichen Ressourcen dazu benötigt werden, soll im Rahmen der Projektkonzeptionierung geklärt werden. | D. Ehrenamt | D.3 | Neue Massnahme | 2028, 2029 | Projekt | KA AuB | KfE | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 1000 |  |  | 500 | 500
D.4.1 | Niederschwellige PBS-Hilfsmittel | Für 1 bis 2 Dokument(e) der PBS, die zu den wichtigsten Hilfsmitteln für die Leitenden an der Basis zähl(en), wird eine sprachlich, inhaltlich und formal vereinfachte Version erstellt, welche den Leitenden an der Basis zur Verfügung gestellt wird. Zu beachten sind dabei die im Rahmen von Massnahme C.2.3 angelegten Überlegungen. Die Massnahme soll als Pilotprojekt dienen und die Grundlage für allfällige Folgemassnahmen in einem breiteren Rahmen abbilden können. | D. Ehrenamt | D.4 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Projekt | KA AuB | KomKom | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 20000 |  | 15000 | 5000
E.1.1 | Vereinbarungen mit Bildungsinstitutionen | Basierend auf den Ergebnissen des ursprünglichen Projekts «Anerkennung der Pfadiausbildung durch Bildungsinstitutionen» sollen gezielte Abkommen zwischen der PBS und ausgewählten Hochschulen und höheren Berufsbildungsinstitutionen in der Schweiz abgeschlossen werden, um eine direkte Anrechenbarkeit der in der Pfadi gesammelten Kenntnisse und Kompetenzen im Rahmen von bestimmten Studiengängen organisatorisch und verwaltungstechnisch zu ermöglichen. Dabei soll der spezifische Mehrwert einer Pfadierfahrung bei der Ausübung der betroffenen Tätigkeiten bzw. Berufe von den Partnerinstitutionen explizit anerkannt und entsprechend hoch bewertet werden.Auch politische Anstrengungen auf kantonaler Ebene sollen unterstützt werden, um Türen bei Bildungsinstitutionen zu öffnen (Weg über kantonale politische Verantwortliche anstatt nur direkt über die Hochschulen). Ebenfalls sollen Synergien mit anderen Jugendverbänden gesucht und genutzt werden. | E. Kompetenzen | E.1 | Laufende Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Projekt | KA AuB | Ltg. KA AuB | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
E.2.1 | Kompetenzmodell | Die im Projekt «Schlüsselkompetenzen Pfadiprogramm» definierten Schlüsselkompetenzen werden ausgearbeitet und in einem umfassenden Modell verortet, das die im Rahmen des Pfadiprogramms (teil- bzw. nicht formalisiertes Setting) und der Pfadiausbildung (formalisiertes Setting) erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf übersichtliche und systematische Weise beschreibt. Das fertige Produkt soll Orientierung bieten über die in jeder Schlüsselkompetenz beinhalteten Teilfertigkeiten. Bei der Erarbeitung des Modells sollen Synergien mit anderen Jugendverbänden gesucht und genutzt werden und bestehende Dokumentation zum Thema auf Pfadi-internationaler Ebene berücksichtigt werden. | E. Kompetenzen | E.2 | Neue Massnahme | 2027 | Projekt | KA AuB | Ltg. KA AuB | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 5000 |  | 5000
E.2.2 | Image der Pfadiausbildung in der Arbeitswelt | Die Bekanntheit und das Image der Pfadiausbildung (und der darin erworbenen Kompetenzen) bei Arbeitgeber*innen und HR Verantwortlichen werden kritisch analysiert. Aufbauend auf der Analyse wird eine Kampagne umgesetzt, um das Image zu verbessern sowie verstärkt ins Bewusstsein zu holen. Das Projekt baut auf dem Projekt 2.1.3. «Image Pfadiausbildung» auf und soll auch Outputs von Projekten «2.4.1 Marke Pfadi» et 2.1.4 «Anerkennung der Pfadiausbildung durch Bildungsinstitutionen» integrieren. | E. Kompetenzen | E.2 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA AuB | Ltg. KA Komm | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 15000 | 15000
E.2.3 | Kompetenz-Nachweissystem | Aufbauend auf das neue Kompetenzmodell der PBS wird ein Verfahren zum Nachweisen der in der Pfadi erlebnisbasiert erworbenen Pfadi-Schlüsselkompetenzen anhand von einheitlichen und einfach messbaren Kriterien konzipiert und allen interessierten Mitgliedern im Pio- und Roverstufenalter zur Verfügung gestellt. Der ausgestellte Nachweis soll auf niederschwellige Weise erstellt werden können, benutzerfreundlich gestaltet sein, die erworbenen Kernfertigkeiten in Arbeitswelt-verständlicher Sprache festhalten und von Pfadis zur zielgruppengerechten Hervorhebung der eigenen Kompetenzen bei der Arbeitssuche genutzt werden können. Bei der Erarbeitung des Nachweises sollen Synergien mit anderen Jugendverbänden gesucht und genutzt werden. | E. Kompetenzen | E.2 | Neue Massnahme | 2028, 2029 | Projekt | KA AuB | Ltg. KA AuB | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | KA Komm | Unterstützung (Aufbereitung und Verteilung Ergebnisse) |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 10000 |  |  | 5000 | 5000
E.3.1 | Schlüsselkompetenzen Pfadiprogramm | Basierend auf dem neuen Pfadiprofil sowie auf bereits bestehenden Vorarbeiten im Bereich Ausbildung werden Schlüsselkompetenzen definiert, deren Förderung und Weiterentwicklung im Pfadialltag besonders im Fokus stehen. Inhaltlich sollen die definierten Schlüsselkompetenzen an relevante Kompetenztypologien aus dem erziehungswissenschaftlichen Bereich anknüpfen. | E. Kompetenzen | E.3 | Neue Massnahme | 2026 | Projekt | KA AuB | Ltg. KA AuB | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 500 | 500
E.3.2 | Bewusstsein Kompetenzerwerb in der Ausbildung | Das Ausbildungsmodell der PBS wird überarbeitet, um eine bedürfnis- und funktionsgerechte Vermittlung des neuen Kompetenzmodells der PBS in allen relevanten Ausbildungsstufen zu ermöglichen. Dazu werden basierend auf den vorherigen Massnahmen bei ausgewählten Kursarten gezielt zusätzliche Ausbildungsinhalte ergänzt. | E. Kompetenzen | E.3 | Neue Massnahme | 2028, 2029 | Projekt | KA AuB | Ltg. KA AuB | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 1000 |  |  | 500 | 500
E.4.1 | Fortsetzung Öffentlichkeitsarbeit Kompetenzen | Die 2022 gestartete Kampagne mit dem Slogan «Gelernt ist gelernt» wird bis 2026 mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen weitergeführt. Die Resultate und Massnahmen der Projekte 2.4.1 «Ausarbeitung der Marke Pfadi», 2.4.2 «Kommunikation zur Marke Pfadi» und 2.1.3 «Image Pfadiausbildung» werden dabei gezielt ergänzend eingesetzt. Für 2026 wird der Abschluss der Kampagne evaluiert, das Markenbild überprüft und eine neue übergreifende Botschaft und Kommunikationsstrategie entwickelt. | E. Kompetenzen | E.4 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA Komm | Ltg. KA Komm | KA Komm | Fortsetzung Öffentlichkeitsarbeit Kompetenzen |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 90000 | 90000
E.5.1 | Kommunikationskampagne mit Schwerpunkt Kompetenzen | Eine neue Kommunikationskampagne für die Bekanntheit der Pfadikompetenzen wird durchgeführt. Sie basiert auf der Auswertung der Massnahme E.4.1, auf der Kommunikationsstrategie der PBS und stützt sich inhaltlich auf die Erkenntnisse der Massnahme E.2.1. Zur Auswertung der Kampagne gehört eine Prüfung, ob die Kampagnenarbeit längerfristig ins Tagesgeschäft der Geschäftsstelle überführt werden soll. | E. Kompetenzen | E.5 | Neue Massnahme | 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA Komm | Ltg. KA Komm | Projektgruppe | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 270000 |  | 90000 | 90000 | 90000
F.1.1 | Lernspiel zur Nachhaltigkeit | Ein nach Stufen ausbaufähiges Spiel wird entwickelt, um den PBS-Mitgliedern das Thema Nachhaltigkeit spielerisch durch das Pfadiprogramm zu vermitteln. | F. Nachhaltigkeit | F.1 | Laufende Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA P&I | ProKo | ProKo | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 11000 | 8000 | 3000
F.1.2 | MyBlueTree@Scouts | Das gemeinsame Baumpflanz-Projekt MyBlueTree@Scouts mit der Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET wird jährlich durchgeführt. Dadurch sensibilisiert die PBS ihre Mitglieder auf Abteilungsebene für die Wichtigkeit des Waldes als Ökosystem und für den Klimaschutz. | F. Nachhaltigkeit | F.1 | Laufende Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA P&I | ProKo | FB Umwelt | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 12000 | 6000 | 6000
F.1.3 | Champions for Nature (Scouts for SDGs) | Die «Champions for Nature»-Challenge wird den PBS-Mitgliedern bekannt und zugänglich gemacht. Das Natur- und Umweltschutzprojekt ist Teil des "Earth Tribe"-Programms, und wurde im Rahmen der «Scouts for SDGs» von WOSM konzipiert. | F. Nachhaltigkeit | F.1 | Laufende Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA P&I | ProKo | Projektgruppe | Entwicklung und Umsetzung des Projekts | FB Umwelt, FB Prävention, FB DInkl | Mitarbeit in der Projektumsetzung |  |  | Externe Finanzierung, Fonds für besondere Aufgaben | 9000 | 4500 | 4500
F.2.1 | Organ für die Nachhaltigkeit der PBS | Es wird eine Analyse durchgeführt, um die Chancen und Risiken pro Variante eines neuen Organs für die Nachhaltigkeit der PBS zu identifizieren und wo dieses in das Organigramm integriert werden sollte. Wenn die Ergebnisse der Analyse mehr Chancen als Risiken (gewichtet nach dem Wichtigkeitsgrad) für die PBS aufzeigen, wird dieses neue Organ geschaffen. | F. Nachhaltigkeit | F.2 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA P&I | GL | KA P&I | Umsetzung Projekt | FB Umwelt | Beteiligung an den Überlegungen |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 5000 | 3000 | 2000
F.2.2 | Standards und Hilfsmittel für die Bereiche Immobilien, Anlässe und Lager | Es werden Standards für Nachhaltigkeit für die Bereiche Immobilien, Anlässe und Lager definiert; es wird ein Hilfsmittel erarbeitet, welche der Zielgruppe (Eigentümer*innen, Abteilungsleitende, Leitende) eine konkrete Wegleitung zur Erreichung dieser Standards für Immobilien, Anlässe und Lager vorschlägt. | F. Nachhaltigkeit | F.2 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Projekt | KA P&I | ProKo | Projektgruppe | Umsetzung Projekt | FB Umwelt | Unterstützung bei der Projektumsetzung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 5000 |  | 2500 | 2500
F.2.3 | Standortbestimmung | Der aktuelle Stand der PBS in Bezug auf Nachhaltigkeit – einschliesslich Vision, Mission, laufender Projekte, Funktionen und Prozesse – wird erfasst. Zudem wird definiert, was unter einer nachhaltigen Pfadi konkret zu verstehen ist. | F. Nachhaltigkeit | F.2 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | FB Umwelt | Ausführung operative Tätigkeit |  |  |  |  | Konto FB Umwelt | 2000 |  | 1000 | 1000
G.1.1 | Partnerschaften national & regional zum psychischen Wohlbefinden | Auf der Grundlage von vorgängig bestimmten Selektionskriterien geht die PBS Partnerschaften mit Drittorganisationen ein und fördert sie, um den Ausbildungskursen, dem Pfadiprogramm und dem Betreuungsnetzwerk bestehende Hilfsmittel und Angebote zum psychischen Wohlbefinden und psychisches Krisenmanagement zur Verfügung zu stellen. Falls nötig werden externe Hilfsmittel und Angebote an die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst. | G. Psychisches Wohlbefinden | G.1 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Projekt | KA P&I | ProKo | FB Prävention | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 9000 | 4000 | 3000 | 2000
G.1.2 | Identifizierung und Priorisierung von intern zu entwickelnden Bereichen zum Thema psychisches Wohlbefinden | Die PBS identifiziert, welche Bereiche nicht ausreichend durch externe Hilfsmittel und Angebote zum Thema psychisches Wohlbefinden für die Ausbildungskurse, das Pfadiprogramm und das Betreuungsnetzwerk abgedeckt sind. Diese Bereiche werden priorisiert, um die notwendigen Hilfsmittel und Angebote intern weiterzuentwickeln. | G. Psychisches Wohlbefinden | G.1 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Projekt | KA P&I | ProKo | FB Prävention | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 9000 | 4000 | 3000 | 2000
G.1.3 | Bekanntmachung bestehender Hilfsmittel | Bestehende Hilfsmittel und Dokumente werden aktiv kommuniziert und bei Bedarf angepasst. | G. Psychisches Wohlbefinden | G.1 | Neue Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | FB Prävention | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 1000 | 1000
G.2.1 | Risiko- und Schutzfaktoren identifizieren | Die wichtigsten Risiko- und Schutzfaktoren für das psychische Wohlbefinden werden identifiziert. | G. Psychisches Wohlbefinden | G.2 | Neue Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | FB Prävention | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 1000 | 1000
G.3.1 | Risikofaktoren reduzieren und Schutzfaktoren stärken | Es werden Massnahmen entwickelt und umgesetzt, um die Schutzfaktoren zu stärken und die Risikofaktoren zu reduzieren. | G. Psychisches Wohlbefinden | G.3 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Projekt | KA P&I | ProKo | FB Prävention | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 5000 |  | 2500 | 2500
H.1.1 | Roverway | Die PBS spielt bei der Durchführung des Roverway 2028 eine aktive Rolle. | H. Vernetzung | H.1 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | KA P&I | Ausführung operative Tätigkeit |  |  |  |  | Konto Hosting internationale Anlässe | 7500 | 2500 | 2500 | 2500
H.1.2 | Ehrenamtliche PBS-Mitglieder auf internationaler Ebene | Eine Strategie zur Rekrutierung und Betreuung ehrenamtlicher Mitglieder der PBS auf internationaler Ebene wird erstellt und umgesetzt. | H. Vernetzung | H.1 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | IC | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Konto International Comissioners | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
H.1.3 | Durchführung Academy | Die PBS führt 2027 den Anlass «Academy» der Europaregionen von WAGGGS und WOSM durch. | H. Vernetzung | H.1 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Projekt | KA P&I | Ltg. KA P&I | KoInt | Umsetzung des Projekts |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 3000 |  | 2500 | 500
H.2.1 | Vorprüfung Beitritt als Mitglied bei Swiss Olympic | Eine Vorprüfung soll die Vor- und Nachteile eines Beitritts der PBS als Vollmitglied bei Swiss Olympic darlegen. Es auch soll aufgezeigt werden, welche Schritte unternommen werden müssten, um Mitglied zu werden. Mögliche Alternativen zur Vollmitgliedschaft werden ebenfalls geprüft. | H. Vernetzung | H.2 | Neue Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | GL |  | GL | Analyse erstellen und Vorschläge ausarbeiten | Vorstand | Unterstützung | KoExKo | Unterstützung | Konto VL | 200 | 200
H.2.2 | Mitbestimmung bei Swiss Olympic steigern | Durch aktive Interessensvertretung wird die Position der PBS bei Swiss Olympic verbessert. Die PBS ist präsent an Swiss Olympic-Anlässen und -Gefässen und setzt sich aktiv für mehr Mitbestimmung für die Jugendverbände ein. Dafür macht die PBS bei Swiss Olympic aktiv Vorschläge zur Verbesserung (z.B. in Reglementen, Richtlinien, Verträgen oder Statuten). | H. Vernetzung | H.2 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Operative Tätigkeit | GL |  | GL | Interessensvertretung bei Swiss Olympic | Vorstand | Unterstützung | KoExKo | Unterstützung | Konto VL | 400 | 200 | 200
H.3.1 | Förderung regions- und sprachübergreifender Anlässe | Die PBS macht gezielt auf regions- und sprachübergreifende Anlässe aufmerksam (z.B. Newsletter, SARASANI), um die Teilnahme von Leuten aus verschiedenen Regionen zu fördern. Anlässe, die von der Bundesebene organisiert oder gefördert werden (z.B. PFF), finden mindestens zweisprachig statt. Zudem werden besondere Massnahmen getroffen und von der PBS finanziell unterstützt, um eine regional und sprachlich durchmischte Teilnahme zu erreichen. Die PBS spricht sich dafür mit den Kantonalverbänden ab. | H. Vernetzung | H.3 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Operative Tätigkeit | KA Komm |  | KA Komm | Kommunikation / Information über die betroffenen Anlässe | VL | Förderung / Kriterien für Anlässe der Bundesebene und Assoziierte (z.B. PFF) |  |  | Konto PR-Aktivitäten allgemein | 6000 | 3000 | 3000
H.3.2 | Mehrsprachige Ausbildungskurse | Damit alle Arten von Bundeskursen längerfristig mehrsprachig angeboten werden können, werden Bedarf und vorhandene Ressourcen pro Kursart ermittelt. Es werden die Erfahrungen der Kursteams (best practice) von bestehenden mehrsprachigen Kursen eingeholt. Daraus sollen Guidelines/Wegleitungen für mehrsprachige Kurse erarbeitet werden. | H. Vernetzung | H.3 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Operative Tätigkeit | KA AuB |  | AKom | Ausführung operative Tätigkeit | BKom, PKK, TKK, Kursteams Bundeskurse | Unterstützung, Mitarbeit in Projektgruppe |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 4000 | 2000 | 2000
H.3.3 | Vernetzung der Ehemaligen | Aufbauend auf dem Konzept, welches im Projekt 6.5.2. «Netzwerk und Kontakte Ehemalige» erarbeitet wurde, werden ehemalige Pfadis zu Passivmitgliedern und damit Teil eines Netzwerks von aktiven und ehemaligen Pfadis. Die Bundesebene stellt Ressourcen zur Verfügung (z.B. Unterstützung durch die Geschäftsstelle) und baut neue Strukturen auf (z.B. neue Kommission) damit der Aufbau, die Aufrechterhaltung und die Betreuung dieses Netzwerks sichergestellt werden kann. | H. Vernetzung | H.3 | Neue Massnahme | 2026, 2027 | Projekt | KA Komm | Ltg. KA Komm | Projektgruppe | Aufbau des Netzwerks | Vorstand | Anpassung Ressourcen und Strukturen | ITKom | Beratung und Unterstützung | Fonds für besondere Aufgaben | 26000 | 23000 | 3000
H.3.4 | PBS IT-Community | Die PBS etabliert eine IT-Community, um interessierte Pfadis aus den verschiedenen Kantonalverbänden untereinander und mit der Bundesebene zu vernetzen. Ziel ist es, neue Ideen zu kultivieren und die Digitalisierung der Pfadi weiterzuführen.Dazu werden geeignete Kommunikations- und Austauschkanäle geprüft, eingeführt und beworben. | H. Vernetzung | H.3 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028 | Operative Tätigkeit | KA Supp |  | ITKom | Konzeption und Realisierung | KA Supp | Unterstützung |  |  | Konto ITKom | 4000 | 1000 | 2000 | 1000
H.3.5 | Internationale Community | Die PBS stärkt die Community aller Schweizer Pfadis, die in der internationalen Pfadi aktiv oder daran interessiert sind. Dazu können Austauschtreffen, Onlinegruppen und ähnliche geeignete Formate gehören. | H. Vernetzung | H.3 | Neue Massnahme | 2027, 2028 | Projekt | KA P&I | Ltg. KA P&I | KoInt | Umsetzung des Projekts |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 4000 |  | 2000 | 2000
H.4.1 | Potenzial- und Risikoanalyse für Netzwerk in Wirtschaft und Wissenschaft | Eine Potenzial- und Risikoanalyse identifiziert mögliche Zielgruppen, Herangehensweisen sowie Anliegen der Pfadi auf Kantons- und Bundesebene, welche durch eine Vernetzung in Wissenschaft und Wirtschaft gefördert werden können. Daraus werden mindestens zwei konkrete Massnahmen (eine pro Bereich) für den Aufbau von geeigneten Plattformen oder Netzwerken in den Folgejahren abgeleitet. Dabei werden Synergien mit dem Aufbau eines Alumni-Netzwerks genutzt. | H. Vernetzung | H.4 | Neue Massnahme | 2026 | Projekt | KA Komm | KoExKo | Projektgruppe | Projektumsetzung (Analyse erstellen) | Ltg. KA Komm | Unterstützung bei Bedarf / Betreuung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 1000 | 1000
H.4.2 | Aufbau von Netzwerken in Wissenschaft und Wirtschaft (Umsetzung Potenzialanalyse) | Die in der Potenzialanalyse identifizierten Netzwerke in Wirtschaft und Wissenschaft werden aufgebaut und verstetigt. Dabei werden Synergien mit dem Aufbau eines Alumni-Netzwerks genutzt. | H. Vernetzung | H.4 | Neue Massnahme | 2027, 2028, 2029 | Projekt | KA Komm | KoExKo | Projektgruppe | Projektumsetzung (Netzwerke / Plattformen aufbauen) | Ltg. KA Komm | Unterstützung bei Bedarf / Betreuung |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 9000 |  | 3000 | 3000 | 3000
H.4.3 | Weiterentwicklung der politischen Netzwerke und Plattformen | Die Parlamentarische Gruppe Pfadi sowie das jährliche Pfadi-Zmorge im Bundeshaus ermöglichen der PBS, Kontakte zu Politiker*innen aufzubauen und politische Anliegen einzubringen. Die KoExKo soll überprüfen, ob dies weiterhin ein bewährtes Modell ist und ob weitere/andere Plattformen und Netzwerke die politischen Anliegen der PBS stärken könnten. Daraus werden Massnahmen zur Umsetzung abgeleitet. | H. Vernetzung | H.4 | Neue Massnahme | 2028, 2029 | Operative Tätigkeit | KA Komm |  | KoExKo | Analyse und Umsetzung |  |  |  |  | Konto KoExKo | 2000 |  |  | 1000 | 1000
H.5.1 | Nationale Veranstaltungen in Europa | Jedes Jahr nimmt eine Delegation aus Mitgliedern der Roverstufe an einer Veranstaltung teil, die von einer Pfadi-Region oder einem nationalen Pfadiverband im europäischen Ausland organisiert wird. Die Kommission für Internationales identifiziert die Veranstaltung, wirbt dafür und sorgt für die Selbstständigkeit der Delegation. | H. Vernetzung | H.5 | Laufende Massnahme | 2026 | Operative Tätigkeit | KA P&I |  | KoInt | Ausführung operative Tätigkeit |  |  |  |  | Konto KoInt | 1000 | 1000
H.5.2 | Partnerschaft mit der Association des Guides du Rwanda / Neue Partnerschaft | Die Partnerschaft zwischen der PBS und der Association des Guides du Rwanda oder eine andere Partnerschaft ermöglicht den Austausch zwischen den Mitgliedern beider Partnerorganisationen. | H. Vernetzung | H.5 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA P&I | KoInt | KoInt | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 5000 | 5000
H.5.3 | Partnerschaft mit Les Scouts | Die Partnerschaft zwischen der PBS und Les Scouts (Belgien) ermöglicht den Austausch zwischen den Mitgliedern beider Verbände und erleichtert den Austausch von Hilfsmitteln und Angeboten. | H. Vernetzung | H.5 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA P&I | KoInt | KoInt | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 5000 | 5000
H.5.4 | Roverchallenge | Jährlich wird eine Wanderung zu den Weltzentren in Kandersteg und Adelboden organisiert, an der Mitglieder der PBS und Pfadis aus dem Ausland teilnehmen. | H. Vernetzung | H.5 | Laufende Massnahme | 2026 | Projekt | KA P&I | KoInt | KoInt | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 2000 | 2000
H.5.5 | Neue Partnerschaft | Die PBS schliesst eine neue Partnerschaft ab und setzt sie in den Folgejahren um. | H. Vernetzung | H.5 | Neue Massnahme | 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 | Projekt | KA P&I | KoInt | KoInt | Umsetzung Projekt |  |  |  |  | Fonds für besondere Aufgaben | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000